## Sheet1
Task | start date | duration | end date
Setup database storage | 2016-12-01 | 14 | 2016-12-14
Website for user interface | 2017-01-01 | 2 | 2017-01-02
Create the 3 question types | 2017-01-03 | 5 | 2017-01-07
Reordering of questions | 2017-01-09 | 3 | 2017-01-11
Save questions in database | 2017-01-12 | 2 | 2017-01-13
Changeable subject for questions | 2017-01-14 | 2 | 2017-01-15
Editable survey | 2017-01-16 | 5 | 2017-01-20
Saveable survey | 2017-01-22 | 2 | 2017-01-23
Printable/Deletable survey | 2017-01-24 | 2 | 2017-01-26
Website link feature to distribute survey | 2017-01-27 | 3 | 2017-01-29
Queries and subqueries | 2017-02-01 | 7 | 2017-02-07
Results show raw data or a summary of data | 2017-02-08 | 4 | 2017-02-11
Editable report | 2017-02-13 | 4 | 2017-02-16
Savebale report | 2017-02-17 | 2 | 2017-02-18
Printable/Deletable report | 2017-02-25 | 4 | 2017-02-28
Test if data is being stored properly | 2017-03-01 | 4 | 2017-03-04
Test usability of the userinterface | 2017-03-06 | 5 | 2017-03-10
Test the storage of the database | 2017-03-12 | 4 | 2017-03-15
Test reliability of unserinterface | 2017-03-17 | 3 | 2017-03-19
Test speed of queries | 2017-03-22 | 2 | 2017-03-23